Отчет о результатах деятельности

департамента финансов администрации города Перми

за 2018 год

| № | Наименование мероприятия | Результат | Причины отклонений | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Формирование проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период |  |
| 1.1. | Актуализация Регламента подготовки прогноза социально-экономического развития города Перми и проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением администрации г. Перми от 30.04.2010 № 217 | 1 | 2 | - |  |
| 1.2. | Актуализация методических рекомендаций по прогнозированию доходов бюджета города Перми и отдельных источников финансирования дефицита бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период | Главные администраторы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 самостоятельно разрабатывают методику прогнозирования доходов бюджета города Перми | - |  |
| 1.3. | Совещание по вопросу формирования проекта бюджета города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов при Главе города Перми Д.И. Самойлове | 1 | 1 | - |  |
| 1.4. | Подготовка информации о результатах и основных направлениях деятельности департамента финансов по компетенции управления | 1 | 1 | - |  |
| 1.5 | Подготовка основных направлений бюджетной политики города Перми и основных направлений налоговой политики города Перми на 2018-2020 годы | 2 | 2 | - |  |
| 1.5.1 | Подготовка постановления об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города Перми на 2018-2020 годы | 1 | 1 | - |  |
| 1.5.2 | Подготовка доклада заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента финансов администрации города Перми В.С. Титяпкиной к заседанию комитета Пермской городской Думы по бюджету и налогам по рассмотрению основных направлений бюджетной и налоговой политики города Перми на 2019-2021 годы | 1 | 1 | - |  |
| 1.6 | Совещание по вопросу формирования бюджета города Перми на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов при главе администрации города Перми Д.И. Самойлове | 1 | 1 | - |  |
| 1.7. | Актуализация Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | 2 | 2 | - |  |
| 1.8. | Подготовка заключений на проекты муниципальных программ | 28 | 26 | - |  |
| 1.9. | Подготовка заключений на проекты постановлений об утверждении методик и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг2 | 148 | 244 | - | из-за некачественной подготовки проекты ФО заходили на согласование неоднократно |
| 1.8. | Подготовка заключений на информацию о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования | 8 | 8 | - | ОРССС |
|  |  | 14 | 14 |  | ОРМХ |
|  |  | 6 | 10 |  | УД |
| 1.10. | Участие в заседаниях Бюджетных комиссий | 12 | 18 | - | Бюджетная комиссия не проводилась по мобил.сектору |
| 1.11. | Подготовка информации о результатах и основных направлениях деятельности департамента финансов | 1 | 1 | - |  |
| 1.12. | Подготовка проекта бюджета города Перми на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов | 1 | 1 | - |  |
| 1.13. | Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Перми на 2019-2021 годы | 1 | 1 | - |  |
| 1.14. | Подготовка финансово-экономического обоснования и других материалов в соответствии с нормативными правовыми актами по проекту бюджета города Перми на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в Контрольно-счетную палату города Перми | 1 | 1 | - |  |
| 2. | Рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период |  |
| 2.1. | Организация семинара с депутатами Пермской городской Думы по предварительному рассмотрению проекта бюджета города Перми на 2019год и плановый период 2020-2021 годов. | 1 | 1 | - |  |
| 2.2. | Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту бюджета города Перми за 2019-2021года | 1 | 1 | - |  |
| 2.3. | Рассмотрение проекта бюджета города Перми на 2019 год и плановый период 2019-2021 годов в 1 чтении | 1 | 1 | - |  |
| 2.4. | Подготовка заключения на сводную таблицу поправок | 1 | 1 | - |  |
| 2.5. | Подготовка информации по вопросам, подготовленным Контрольно-счетной палатой города Перми и управлением экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской Думы (письмо) | 1 | 1 | - |  |
| 3. | Исполнение бюджета города Перми |  |
| 3.1. | Ведение сводной бюджетной росписи | 1 | 1 (1539 уведомлений) | - | ОБП |
|  |  |  | 977 |  | УК (Количество справок об изменении БА по расходам и ЛБО) |
|  |  | 1104 | 1104 |  | ОРССС |
| 3.2. | Кассовое планирование исполнения бюджета | 1 | 1 |  |  |
| 3.3. | Ведение кассового плана исполнения бюджета | 1308 | 1635 | - | Ошибки ГРБС в планировании |
|  |  |  | 191 первоначальных кассовых плана 3 169 изменения кассовых планов |  | УОБП |
|  |  | 1 | 1 | - | УД |
| 3.4. | Определение предельных объемов финансирования | ежемесячно (12) | ежемесячно (12) | - |  |
| 3.5. | Ежемесячное определение предельных объёмов финансирования, доведение уведомлений о ПОФ до ГРБС |  | 2 709 | - |  |
| 3.6. | Санкционирование оплаты денежных обязательств | Заявительный характер | 111 981 | - | Количество поступивших заявок на оплату расходов |
| 3.6.1 | Постановка на учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета города | Заявительный характер | 102 780 | - | Количество поставленных на учет БО и ДО |
| 3.6.2. | Постановка на учет соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии | Заявительный характер | 5184 | - | Количество поставленных на учет соглашений |
| 3.7. | Обслуживание и ведение лицевых счетов муниципальных учреждений | Заявительный характер | 842 | - | - |
| 3.7.1 | Операции по лицевым счетам муниципальных автономных и бюджетных учреждений | Заявительный характер | 1 271 296 | - | Количество поступивших заявок на выплату средств, распоряжений на зачисление средств на лицевые счета, запросов БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа, справок-уведомлений об уточнении операций БУ/АУ, справок по операциям БУ/АУ |
| 3.7.2 | Работа со сведениями об операциях с целевыми субсидиями и с перечнями целевых субсидий | - | 3 371 | - | Количество сведений об операциях с целевыми субсидиями |
| 3.7.3. | Включение (внесение изменений) в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИС «Электронный бюджет») организаций, созданных муниципальным образованием город Пермь, а также иных неучастников бюджетного процесса, получающих средства из местного бюджета | - | 2/492 | - | Количество заявок на включение/ изменение реквизитов, утвержденных в ГИС «Электронный бюджет» |
| 3.7.4. | Выгрузка сведений о платежах в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП) | - | 160 408 | - | Количество сведений о платежных документах, выгруженных в ГИС ГМП |
| 3.7.5. | Осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 3.7.5.1. | Контроль информации, содержащейся в плане закупок |  | 1819 | - | Количество уведомлений о соответствии/количество протоколов о несоответствии |
| 3.7.5.2. | Контроль информации, содержащейся в плане-графике закупок |  | 1794 | - | Количество уведомлений о соответствии/количество протоколов о несоответствии |
| 3.7.5.3. | Контроль информации, содержащейся в извещении об осуществлении закупки |  | 2 759/142 | - | Количество уведомлений о соответствии/количество протоколов о несоответствии |
| 3.7.5.4. | Контроль информации, содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |  | 789/21 | - |  |
| 3.7.5.5. | Контроль информации, содержащейся в проекте контракта, направляемого участнику закупки, с которым заключается контракт |  | 1 | - | Количество уведомлений о соответствии/количество протоколов о несоответствии |
| 3.7.5.5. | Контроль информации, содержащейся в сведениях о заключенном контракте |  | 5 685/1 002 | - | Количество уведомлений о соответствии/количество протоколов о несоответствии |
| 3.8. | Внесение изменений в решение о бюджете города Перми на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов | 7 | 7 | - |  |
| 3.9. | Представление в Контрольно-счетную палату города Перми информации об исполнении бюджета города Перми | 4 (Ежеквартально) | 4 (Ежеквартально) | - |  |
| 3.10. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | 5 (год, 1кв,2кв.,3кв, 11 мес.) | 5 (год, 1кв,2кв.,3кв, 11 мес.) | - |  |
|  | Осуществление мониторинга исполнения в 2018 году Указов Президента РФ | Минфин - 4 (ежеквартально) | Минфин - 4 (ежеквартально); ДПМ-анализ 2016-2021 годы (17/12); для Совета Глав МО ПК - анализ 2017-2018 годы (26/2, 31/7); Минфин ПК - мониторинг 2017-2021 годы (25/7); ДФ -ежемесячный мониторинг зар.платы, ожидаемое исполнение за 2018 год | - |  |
| 3.11. | Подготовка оперативного анализа исполнения бюджета города | 12 | 12 | - |  |
| 3.12. | Организация деятельности комиссии по бюджетной и налоговой политике в области доходов | Согласно утвержденному плану | Проведено 4 заседания комиссии по налоговой и бюджетной политике и 7 заседаний подкомиссии по рассмотрению вопросов по легализации налоговой базы. По результат работы Комиссии в бюджет поступило 24,8 млн..руб. В результате работы Подкомиссии сумма дополнительно поступивших в бюджет платежей составила 13,2 млн. руб. | - |  |
| 3.12.1 | Мониторинг поступления налога на доходы физических лиц, транспортного и земельного налога, уплачиваемого организациями, в бюджет города Перми, по предоставленной информации УФК | Ежемесячно | 12 | - |  |
| 3.12.2 | Участие в деятельности комиссии УФНС РФ по укреплению платежной дисциплины |  | 10 | - |  |
| 3.12.3 | Участие в деятельности комиссии департамента земельных отношений администрации города Перми по принятию решений о признании безнадежной к взысканию задолженности |  | Участие в 6 заседаниях. По итогам 2018 года признана безнадежной к взысканию и списана задолженность в сумме 98,6 млн. руб. | - |  |
| 3.13 | Подготовка прогнозных и фактических целевых показателей деятельности администрации по доходам бюджета города Перми для включения в проект решения Пермской городской Думы | Ежеквартально, ежегодно | Ежеквартально, ежегодно | - |  |
| 3.14 | Формирование информации в системе ИАС ПК | Минфин - ФОТ каз.учр.-4, ФОТ бюд. и авт.учр.-4, чис-ть каз.учр.-4, чис-ть бюд. и авт.учр.-4 | Минфин - ФОТ каз.учр.-4, ФОТ бюд. и авт.учр.-4, чис-ть каз.учр.-4, чис-ть бюд. и авт.учр.-4 | - | ОРССС |
|  |  | 1) Минтерразвития (ОМС) – Уровень соблюдения норматива (год) – 1; 2) МСиЖКХ (ОМС) – Информация для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых бюджетных услуг (год) – 1; 3) МУИЗО (ОМС) Указ 600, формирование земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям (квартал) – 4; 4) МСиЖКХ (ОМС) – Информация о дополнительной потребности консолидированных бюджетов МР (ГО) на реализацию Указа 600 (квартал) – 4; 5) МСиЖКХ (ОМС) – Информация о дополнительной потребности консолидированных бюджетов МР (ГО) на реализацию Указа 600 (показатель 4.4) - 4 | 1) Минтерразвития (ОМС) – Уровень соблюдения норматива (год) – 1; 2) МСиЖКХ (ОМС) – Информация для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых бюджетных услуг (год) – 1; 3) МУИЗО (ОМС) Указ 600, формирование земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям (квартал) – 4; 4) МСиЖКХ (ОМС) – Информация о дополнительной потребности консолидированных бюджетов МР (ГО) на реализацию Указа 600 (квартал) – 4; 5) МСиЖКХ (ОМС) – Информация о дополнительной потребности консолидированных бюджетов МР (ГО) на реализацию Указа 600 (показатель 4.4) - 4 | - | ОРМХ |
|  |  | 1) Минфин (ОМС) – Осуществление бюджетных инвестиций – 3 2) Самообеспечен-ность ОМС – 4 3) Минфин (ОМС) - Показатели консолидированных бюджетов МР (ГО) Пермского края на плановый период – 1 4) Минград (ОМС) – Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет бюджета МР (ГО) – 4 5) Минфин (ОМС) - Информация о долговых обязательствах городского округа, муниципального района и поселений, входящих в состав муниципального района – 12 6) Минфин (ОМС) - Информация о долговых обязательствах муниципальных образований – 12 | 1) Минфин (ОМС) – Осуществление бюджетных инвестиций – 4 2) Самообеспечен-ность ОМС – 4 3) Минфин (ОМС) - Показатели консолидированных бюджетов МР (ГО) Пермского края на плановый период – 1 4) Минград (ОМС) – Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет бюджета МР (ГО) – 4 5) Минфин (ОМС) - Информация о долговых обязательствах городского округа, муниципального района и поселений, входящих в состав муниципального района – 12 6) Минфин (ОМС) - Информация о долговых обязательствах муниципальных образований – 12 | - | УОБП |
|  |  | Минфин (ОМС) – Исполнение местных бюджетов (еженедельно) – 52 Минфин (ОМС) – Исполнение местных бюджетов (ежемесячно) - 12 | Минфин (ОМС) – Исполнение местных бюджетов (еженедельно) – 52 Минфин (ОМС) – Исполнение местных бюджетов (ежемесячно) - 12 | - | УД |
| 3.15. | Направление информации по запросу Минфина ПК по вопросу задолженности | 4 (ежеквартально) | 4 (ежеквартально) | - |  |
| 3.16. | Предоставление информации в ЗАО «САПРАН-групп» для обновления данных портала ИАС «Публичный бюджет» | Периодичность в соответствии с приказом начальника департамента финансов от 22.02.2017 №СЭД-059-06-01.01-04-о-22 | - |  |
| 3.17. | Подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Перми и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений города Перми с указанием фактических затрат на их денежное содержание | 4 (ежеквартально) | 4 (ежеквартально) | - |  |
| 3.18. | Подготовка материалов и аналитической информации к совещанию при Главе администрации города Перми | 4 (ежеквартально), ежегодно | 4 (ежеквартально), ежегодно | - |  |
| 3.19. | Подготовка сведений об использовании администрацией города Перми выделяемых бюджетных средств | 4 (ежеквартально) | 4 (ежеквартально) | - |  |
| 3.20. | Подготовка информации по источникам дефицита бюджета | 4 (ежеквартально) | 4 (ежеквартально) | - |  |
| 3.21 | Подготовка информации для Минфина Пермского края «Мониторинг местных бюджетов» в системе «СКИФ-ПК» | Полугодие, год (2) | Полугодие, год (2) | - |  |
| 3.22. | Подготовка информации по показателям бюджета города к Годовому докладу Главы города об итогах социально-экономического развития города; Подготовка информации к Докладу Главы города о достигнутых показателях деятельности согласно Указу президента Российской Федерации №607; Подготовка информации к Докладу Главы города о состоянии местного самоуправления. | 1 | 1 | - |  |
| 3.23. | Подготовка информации по показателям бюджета города по запросам городов-аналогов | Заявительный характер | 14 | - |  |
| 3.24. | Расчет показателей по исполнению бюджета к оценке качества управления муниципальными финансами в Пермском крае; Расчет показателей по исполнению бюджета по оценке эффективности исполнению бюджета города; Расчет показателей к конкурсу «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» | 4 (ежеквартально) 4 (ежеквартально) 1 (ежегодно) | 4 (ежеквартально) 4 (ежеквартально) 1 (ежегодно) | - |  |
| 3.25 | Организация и подготовка материалов к совещаниям при заместителе главе администрации города Титяпкиной В.С. по вопросу состояния объектов незавершенного строительства, отраженных в учете на 01.01.2017 года | 3 пакета материалов | 3 пакета материалов | - | УУиО |
| 3.26 | Организация и подготовка материалов к совещанию при главе администрации города Перми Самойлове Д.И. по вопросу состояния объектов незавершенного строительства, отраженных в учете на 01.01.2017 года | 1 пакет материалов | 1 пакет материалов | - | УУиО |
| 3.27 | Ежемесячная выгрузка сведений из программного продукта «Муниципальные образования» о задолженности по налогам, поступающим в бюджет города Перми и формирование на его основе отчета о динамике задолженности по налоговым платежам, поступающим в бюджет города Перми | 12 | 12 | - |  |
| 4. | Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города Перми |  |
| 4.1. | Обеспечение судебной защиты интересов казны (судебные заседания, исполнение исков) | Запланировано 100 судебных заседаний | Фактически с участием департамента финансов прошло 98 судебных заседаний | - |  |
| 4.2. | Юридическая и антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов | Юридическая и антикоррупционная экспертиза проводится по факту поступления проектов правовых актов | Фактически проведено 27 юридических и антикоррупционных экспертиз проектов правовых актов | - |  |
| 5. | Составление и рассмотрение бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности |  |
| 5.1. | Прием форм бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности, их проверка и формирование сводных форм | 30 | 30 | - | КРУ |
|  |  | 6402 | 6402 | - | УУиО |
|  |  | Формы отчетности (ф.127, ф.164, табл.3, табл.5, пояснительная записка) по 29 главным администраторам доходов бюджета | Формы отчетности (ф.127, ф.164, табл.3, табл.5, пояснительная записка) по 29 главным администраторам доходов бюджета | - | УД |
| 5.1.1. | -месячная отчетность (29 ГАБС по 7 формам, фин.орган - 6 форм) х 12 мес. | Формы отчетности (ф.127, ф.164, табл.3, табл.5, пояснительная записка) по 29 главным администраторам доходов бюджета | Формы отчетности (ф.127, ф.164, табл.3, табл.5, пояснительная записка) по 29 главным администраторам доходов бюджета | - | УД |
| 5.1.1.1. | -месячная отчетность | 2508 | 2508 | - | УУиО |
|  |  |  | 12 | - | УК (ф.0503151) |
|  |  | Формы отчетности (ф.127, ф.164, табл.3, табл.5, пояснительная записка) по 29 главным администраторам доходов бюджета | Формы отчетности (ф.127, ф.164, табл.3, табл.5, пояснительная записка) по 29 главным администраторам доходов бюджета | - | УД |
|  |  | 8 | 8 | - | ОРССС |
| 5.1.2. | -квартальная отчетность |  |
| 5.1.2.1. | -квартальная отчетность (29 ГАБС по 12 формам, 27 ГАБС, не являющихся ПБС города Перми по 5 форм) х 1 (1 квартал) -квартальная отчетность (29 ГАБС по 14 формам, 27 ГАБС, не являющихся ПБС города Перми по 6 форм) х 1 ( 1 полугодие) -квартальная отчетность (29 ГАБС по 14 формам, 27 ГАБС, не являющихся ПБС города Перми по 7 формам) х 1 (9 месяцев) -квартальная отчетность (5 учредителей МБУ и МАУ по 30 формам x 3 квартала) | 2096 | 2096 | - | УУиО |
| 5.1.2.2. | -квартальная отчетность (29 ГАБС по 10 формам, 23 ГАБС, не являющихся ПБС города Перми по 3 формы) х 2 (1 квартал,1 полугодие) | Формы отчетности (ф.127, ф.164, табл.3, табл.5, пояснительная записка) по 29 главным администраторам доходов бюджета | Формы отчетности (ф.127, ф.164, табл.3, табл.5, пояснительная записка) по 29 главным администраторам доходов бюджета | - | УД |
|  | -квартальная отчетность (29 ГАБС по 10 форм, 23 ГАБС, не являющихся ПБС города Перми по 4 формы) х 1 (9 месяцев) |  |  |  |  |
|  | -квартальная отчетность(6 учредителей МБУ и МАУ по 22 формы x 2 квартала, 25форм x 1 квартал) |  |  |  |  |
|  | -квартальная отчетность прочих администраторов(24 администратора по двум формам) |  |  |  |  |
| 5.1.2.3. | -квартальная отчетность |  | 87 | - | УК (ф.0503178) |
|  |  | 302 | 302 | - | ОРССС |
| 5.1.3. | -дополнительная отчетность |  |
| 5.1.3.1. | -дополнительная отчетность (29 ГАБС по 1 форме) х 4 (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год); -дополнительная отчетность (5 учредителей МБУ и МАУ по 26 формы x 1 (год)) | 246 | 246 | - | УУиО |
| 5.1.3.2. | -дополнительная отчетность | 218 | 218 | - | ОРССС |
| 5.1.4. | -годовая отчетность |  |
| 5.1.4.1. | - годовая отчетность (29 ГАБС по 4 формы) х 1 раз в год; - годовая отчетность прочих администраторов (27 администратора по 3 формы) х 1 раз в год; -годовая отчетность (28 ГАБС по 30 форм,1 ГРБС по 31 форм, 26 ГАБС, не являющихся ПБС города Перми по 9 форм) х 1 раз в год - годовая отчетность (5 учредителей МБУ и МАУ по 50 формы) х 1 раз в год | 1552 | 1552 | - | УУиО |
|  |  | Формы отчетности (ф.127, ф.164, табл.3, табл.5, пояснительная записка) по 29 главным администраторам доходов бюджета | Формы отчетности (ф.127, ф.164, табл.3, табл.5, пояснительная записка) по 29 главным администраторам доходов бюджета | - | УД |
| 5.1.4.2. | -годовая отчетность (26 ГАБС по 1 форме, свод) | 30 | 30 | - | КРУ |
|  |  | Формы отчетности (ф.127, ф.164, табл.3, табл.5, пояснительная записка) по 29 главным администраторам доходов бюджета | Формы отчетности (ф.127, ф.164, табл.3, табл.5, пояснительная записка) по 29 главным администраторам доходов бюджета | - | УД |
|  |  |  | 29 | - | УК (ф.0503178) |
| 5.1.4.3. | -годовая отчетность | 173 | 173 | - | ОРССС |
|  |  | Формы отчетности (ф.127, ф.164, табл.3, табл.5, пояснительная записка) по 29 главным администраторам доходов бюджета | Формы отчетности (ф.127, ф.164, табл.3, табл.5, пояснительная записка) по 29 главным администраторам доходов бюджета | - | УД |
| 5.2. | Формирование консолидированных форм сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности, их представление в Министерство финансов Пермского края | 286 | 286 | - | УУиО |
| 5.2.1. | -месячная отчетность (5 форм x 12 мес.); - месячная отчетность (4 формы х 12 мес.) | 108 | 108 | - | УУиО |
| 5.2.2. | - квартальная отчетность (3 формы бюджетной отчетности) х 3 (1 квартал, 2 квартал, 3 квартал); - квартальная отчетность (10 форм бюджетной отчетности) х 2 (1 полугодие, 9 месяцев) -квартальная отчетность (9 форма бюджетной отчетности) х 1 (1 квартал) -квартальная отчетность (20 форм бухгалтерской отчетности) x 1 (1 квартал); -квартальная отчетность (21 форм бухгалтерской отчетности) x 1 (1 полугодие); -квартальная отчетность (23 формы бухгалтерской отчетности) х 1 (9 месяцев) | 102 | 102 | - | УУиО |
| 5.2.3. | -годовая отчетность (39 формы бюджетной отчетности) х 1 раз в год (36 форм бухгалтерской отчетности) х 1 раз в год (1 форма бюджетной отчетности) х 1 раз в год | 76 | 76 | - | УУиО |
| 5.2.3.1. | -годовая отчетность (Сеть, штаты, контингенты) | 1 | 1 | - |  |
| 5.2.4. | Заполнение плановых значений показателей бюджета по доходам на отчетную дату | 16 | 16 | - |  |
| 5.3. | Представление в Контрольно-счетную палату города Перми форм в составе годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2016 год, а также форм сводной бухгалтерской отчетности МАУ и МБУ | 41 | 41 | - | УУиО |
|  |  | 13 | 13 | - | УД |
| 6. | Представление и рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета |  |
| 6.1. | Составление и внесение в Пермскую городскую Думу проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета города Перми за 2017 год | 1 | 1 | - |  |
| 6.2. | Подготовка и проведение публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета города Перми за 2017 год | 1 | 1 | - |  |
| 7. | Отчеты по муниципальным программам |  | 14 |  | ОРССС |
| 8. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля |  |
| 8.1. | Проведение контрольных мероприятий по реализации полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля | 73 | 76 | Внеплановые контрольные мероприятия | КРУ |
|  |  | 29 | 28 | 1 контрольное мероприятие (проверка постановки бюджетного учета в Департаменте общественной безопасности) в декабре 2018 года приостановлено сроком до трех месяцев, данное контрольное мероприятие возобновлено в 1 квартале 2019 года. | УУиО |
|  |  | 4 | 4 | - | ОРССС |
|  |  | 1 | 1 | - | УД |
| 8.1.1. | Осуществление анализа исполнения главным администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | 2 | 2 | - |  |
| 8.2. | Проведение семинаров по осуществлению функций внутреннего финансового контроля главными администраторами бюджетных средств |  | 1 | - |  |
| 8.3. | Осуществление мониторинга устранения нарушений по проверкам предыдущих периодов - на начало года - на конец года | 29 | 21 | по контрольным мероприятиям, проведенным в 2017 году, проведено 4 мониторинга. По контрольным мероприятиям, запланированным на 2018 год, проведено 17 мониторингов, по 8 контрольным мероприятиям 2018 года мониторинг будет осуществлен в 2019 году. | УУиО |
|  |  |  | Мониторинг по контрольным мероприятиям, предусмотренным планом проверок На 01.01.2018: 2014 год–2 2015 год–4 2016 год -2 2017 год - 24 На 31.12.2018 2014 –1 2015 –2 2017 - 11 | - | КРУ |
|  |  |  | 32 14 | - | КРУ |
| 8.4. | Подготовка представлений, предписаний об устранении выявленных нарушений |  | 48 | - | КРУ |
|  |  | 29 | 26 | по 3 контрольным мероприятиям, запланированным и проведенным в 2018 году, в связи с устранением выявленных нарушений в процессе проведения контрольных мероприятий представление об устранении выявленных нарушений не направлялось. По 2 контрольным мероприятиям, запланированным и проведенным в 2018 году, в связи с окончанием мероприятий в конце декабря 2018 года представления направлены в январе 2019 года. | УУиО |
| 8.5. | Подготовка протокола об административном правонарушении |  | 27 | - | КРУ |
|  |  |  | 6 | - | УУиО |
| 9. | Повышение качества управления муниципальными финансами |  |
| 9.1. | Мониторинг реализации Программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами города Перми на период до 2017 года, утвержденной постановлением администрации города Перми от 30.03.2018 № 194 | 2 (2кв.3 кв.) | 2 (2кв.3 кв.) | В части закрепленных показателей (ФК3, ФК 6,ФК7, ФК8,ФК9) | КРУ |
|  |  | 4 | 4 | - | УД |
|  |  | 4 | 4 | - | УОБП |
|  |  | 4 | 4 | - | ОРССС |
| 9.2. | Реализация мероприятий Программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами города Перми на период до 2020 года | 2 (2кв.3 кв.) | 2 (2кв.3 кв.) | Мероприятия 5.1, 5.2 4 показателя (ФК1, ФК2, ФК4, ФК5) | КРУ |
|  |  | 26 | 26 |  | УОБП |
| 9.3. | Утверждение Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами города Перми | 1 | 1 | - |  |
| 10. | Работа с письменными запросами и обращениями граждан |  |
| 10.1. | Подготовка ответов на письменные запросы и обращения граждан | Заявительный характер | 42 | - |  |
| 10.2 | Направление главным распорядителям бюджетных средств разъяснений, методических рекомендаций, запросов | Заявительный характер | 1 | - | КРУ |
|  |  |  | 2 |  | УОБП |
|  |  |  | 30 | - | УУиО |
|  |  |  | 3 | - | УД |
| 10.3 | Направление запросов в Минфин России и Минфин Пермского края |  | 1 | - | КРУ |
|  |  |  | 3 | - | ОРССС |
|  |  |  | 1 | - | УД |
|  |  |  | 1 | - | УУиО |
| 10.4. | Направление информации в Минфин Пермского края по запросу по автоматизации ведения учета и составления отчетности |  | 11 | - | УУиО |
| 11. | Взаимодействие с секцией "Сообщество финансистов России" |  |
| 11.1 | Работа с запросами, поступившими от финансовых органов муниципальных образований, входящих в состав НП СФР | Заявительный характер | 2 | - |  |
| 11.2. | Подготовка кратких справок по материалам, направленным НП СФР | Заявительный характер | 5 | - |  |
| 11.3. | Участие заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми В.С. Титяпкиной в VII Всероссийской конференции по эффективным технологиям государственного управления проводимой компанией «Бюджетные и Финансовые технологии» (БФТ) | 1 | 1 | - |  |
| 12. | Подготовка обзоров изменений в законодательных и нормативных актах | 37 | 37 | - |  |
| 13. | Подготовка материалов для участия в международных и всероссийских конкурсах |  |
| 13.1 | Подготовка материалов для участия в XI Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» | 1пакет | 1пакет | - |  |
| 14. | Реализация мероприятий в рамках модели публичного бюджета города Перми |  |
| 14.1 | Сопровождение информационно-аналитической системы «Публичный бюджет города Перми» | наличие актуальной информации в течение года | наличие актуальной информации в течение года | - |  |
| 14.2 | Организация работы по проведению «Уроков о бюджете» города Перми», участие в уроке | 111 образовательных организаций, 4897 учащихся 10 классов | 111 образовательных организаций, 4897 учащихся 10 классов | - |  |
| 14.3 | Подготовка информационных материалов о бюджете города Перми для последующего размещения информационно-аналитическим управлением в СМИ | 3 | 3 | - |  |
| 15. | Обеспечение деятельности департамента финансов |  |
| 15.1 | Сопровождение информационных систем | 22 | 22 | - |  |
| 15.2 | Подготовка документации по проведению конкурсов, аукционов для обеспечения нужд департамента | 21 | 24 | Несостоявшиеся закупки |  |
| 15.3 | Проведение открытых аукционов, конкурсов для обеспечения нужд департамента |  | 21 | - |  |
| 15.4 | Взаимодействие с информационно-аналитическим управлением по официальному сайту администрации города Перми. Направление проектов правовых актов на антикоррупционную экспертизу | - | 19 | - |  |
| 16. | Работа с задолженностью в бюджет: побуждение налогоплательщиков-жителей города Перми к погашению задолженности |  |
| 16.1 | Организовано распространение рекламных плакатов, предоставленных УФНС по Пермскому краю, на тематических рекламных стендах в функциональных органах администрации города Перми, а также в подведомственных им муниципальных учреждениях и предприятиях (школы, сады, общественный транспорт и т.д.), в которых наблюдается большое нахождения посетителей. |  | 1 акция | - |  |
| 16.2 | Организовано направление рекламных плакатов, предоставленных УФНС по Пермскому краю, государственным гражданским служащим в Правительстве Пермского края, Администрации губернатора, Законодательном Собрании Пермского края, Контрольно-счетной палате Пермского края по электронной почте |  | 1 | - |  |
| 16.3 | Организация подключения сотрудников функциональных органов администрации города Перми и подведомственных им учреждениях к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» |  | 2 акции (65 человек) | - |  |
| 16.4 | Направление писем в функциональные и территориальные органы администрации города Перми об исполнении муниципальными служащими обязанностей налогоплательщиков перед бюджетом города Перми |  | 3 | - |  |
| 16.5 | Направление писем руководителям крупнейших предприятий города с целью проведения исполнения работниками предприятий обязанностей налогоплательщиков перед бюджетом города Перми. |  | 91 | - |  |

Приложение к отчету

Подготовка проектов правовых актов и актуализация правовой базы

| № | Наименование проекта | Количество проектов/заключений | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проектов правовых актов и актуализация правовой базы (автором которых выступает департамент финансов, указывается наименование проектов) |
| 1.1. | Решения ПГД | 7 изменений в РПГД № 250 от 19.12.2017 «О бюджете города Перми на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (за исключением января, марта, июня, июля, ноября) 1 РПГД № 270 от 18.12.2018 «О бюджете города Перми на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 1 решение об утверждении отчета об исполнении бюджета города Перми за 2017 год | Трегубоваа Р.И. |
|  |  | Проект Решения Пермской городской Думы от 25.09.2018 № 183 «О внесении изменений в Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 185» Проект Решения Пермской городской Думы от 20.11.2018 № 239 «О внесении изменений в Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 185» | УОБП |
|  |  | Решение Пермской городской Думы от 24.04.2018 № 60 «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 08.11.2005 №187» Решение Пермской городской Думы от 18.10.2018 № 204 «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 08.11.2005 №187» Проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере земельных отношений при установлении публичного сервитута в отдельных целях» (октябрь) = Решение Пермской городской Думы от 26.02.2019 № 34 «О внесении изменений в Положение о департаменте земельных отношений администрации города Перми» Решение Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 64 «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в части определения начальной цены предмета аукциона по продаже земельных участков или аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» Решение Пермской городской Думы от 28.08.2018 № 147 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 68 «О плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности» «О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории в города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4» | УД |
|  |  | Решение от 20.11.2018 № 240 «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы об утверждении положений о функциональных органах администрации города Перми» | Юридический отдел |
| 1.2. | Постановления администрации города Перми | 3 постановления об утверждении отчета об исполнении бюджета города Перми на 01.04.2018, 01.07.2018, 01.10.2018 | Трегубова Р.И. |
|  |  | Постановление администрации города Перми от 26.06.2018 № 431 «О внесении изменений в Порядок осуществления департаментом финансов администрации города Перми полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением администрации города Перми от 24.02.2014 № 117»; | Контрольно-ревизионное управление |
|  |  | Постановление от 12.10.2018 № 708 «О внесении изменений в Положение об организации взаимодействия департамента финансов администрации города Перми, главных распорядителей бюджетных средств города Перми, муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений при исполнении судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов при обращении взысканий на бюджетные средства города Перми, утвержденное Постановлением администрации города Перми от 30.09.2008 № 972 «Об организации взаимодействия департамента финансов администрации города Перми, главных распорядителей бюджетных средств города Перми, муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений при исполнении судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов при обращении взысканий на бюджетные средства города Перми» | Юридический отдел |
|  |  | Постановление администрации города Перми от 12.02.2018 № 80 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 27.10.2016 № 960 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения Соглашения о порядке компенсации потерь, связанных с реконструкцией пересечения ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель). 1 этап. Строительство железнодорожных путепроводов с переустройством железнодорожных путей, а также контрактов (договоров), заключенных в рамках исполнения Соглашения» | Терентьева В.М. |
|  |  | Постановление администрации города Перми от 30.03.2018 № 194 «Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами города Перми» Постановление администрации города Перми от 26.03.2018 № 182«О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми» Постановление администрации города Перми от 22.05.2018 № 320 «О внесении изменений в перечень документов, представляемых принципалом и его поручителем для получения муниципальной гарантии города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 31.03.2008 № 216 «Об утверждении перечня документов, представляемых принципалом и его поручителем для получения муниципальной гарантии города Перми» Постановление администрации города Перми от 22.06.2018 № 415«О внесении изменений в Программу повышения эффективности управления муниципальными финансами города Перми, утвержденную Постановлением администрации города Перми от 30.03.2018 № 194» Постановление администрации города Перми от 26.06.2018 № 428«О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 30.04.2010 № 217 «Об утверждении Регламента подготовки прогноза социально-экономического развития города Перми и проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период» Постановление администрации города Перми от 24.07.2018 № 497«О внесении изменений в Порядок определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденные Постановлением администрации города Перми от 23.12.2009 № 1009 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания из бюджета города Перми, Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми» Постановление администрации города Перми от 16.10.2018 № 728«Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Перми на 2019-2021 годы» Постановление администрации города Перми от 19.10.2018 № 769«О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 30.04.2010 № 217 «Об утверждении Регламента подготовки прогноза социально-экономического развития города Перми и проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период» Постановление администрации города Перми от 22.11.2018 № 913«О внесении изменений в Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Перми, утвержденное Постановлением администрации города Перми от 15.02.2011 № 50» | УОБП |
|  |  | Постановление администрации города Перми от 25.04.2018 №248 «О внесении изменений в Методику оценки финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.09.2008 №919» Постановление администрации города Перми от 29.06.2018 № 446 «О внесении изменений в Программу реализации мероприятий, направленных на снижение задолженности по неналоговым платежам в бюджет города Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.02.2013 №81» Постановление администрации города Перми от 17.01.2018 № 29 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми» Постановление администрации города Перми от 21.12.2018 № 1022 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 21.10.2016 № 925 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета города Перми» Постановление администрации города Перми от 17.01.2018 № 29 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми». Постановление администрации города Перми от 30.05.2018 № 343 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 28.03.2013 № 195 «О комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми в области доходов бюджета города Перми» Постановление администрации города Перми от 05.12.2018 № 956 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 28.03.2013 « 195 «О комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми в области доходов бюджета города Перми» | УД |
| 1.3. | Распоряжения администрации города | Распоряжение от 21.02.2018 № 97 «Об утверждении бюджетного прогноза города Перми на долгосрочный период до 2023 года» | Трегубова Р.И. |
|  |  | Распоряжение заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента финансов администрации города Перми от 15.06.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-96 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 16.10.2015 № СЭД-06-01-03-р-162 «Об утверждении Методических рекомендаций по прогнозированию доходов бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период» Распоряжение заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента финансов администрации города Перми от 19.10.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-146 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 16.10.2015 № СЭД-06-01-03-р-162 «Об утверждении Методических рекомендаций по прогнозированию доходов бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период» | УД |
| 1.3.1. | Постановления Главы города Перми | Распоряжение от 06.04.2018 № 50 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Перми за 2017 год» Распоряжение от 22.10.2018 № 168 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О бюджете города Перми на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Трегубова Р.И. |
| 1.4. | Распоряжение заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента финансов администрации города Перми | Распоряжение заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента финансов администрации города Перми от 20.09.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-131» 38 изменений о порядке применения бюджетной классификации | Катцина А.В. |
|  |  | Распоряжение от 12.01.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-1 «О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 19.06.2014 № СЭД-06-01-03-р-68», от 16.03.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-37 «О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 19.06.2014 № СЭД-06-01-03-р-68», от 02.10.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-134 «О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 19.06.2014 № СЭД-06-01-03-р-68», от 11.12.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-171 «О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 19.06.2014 № СЭД-06-01-03-р-68», от 19.12.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-175 «О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 19.06.2014 № СЭД-06-01-03-р-68», от 28.12.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-182 «О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 19.06.2014 № СЭД-06-01-03-р-68», от 04.12.2018 №СЭД-059-06-01.01-03-р-168 «Об утверждении Графика составления сводной бюджетной росписи бюджета города Перми, бюджетных росписей главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Перми (ГАИФДБ), главных распорядителей бюджетных средств города Перми (ГРБС) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и кассового плана исполнения бюджета города Перми на 2019 год» | Хибовская О.Н. |
|  |  | 76 распоряжений заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми «О проведении контрольного мероприятия» | Контрольно-ревизионное управление |
|  |  | Распоряжение от 23.10.2018 N СЭД-059-06-01.01-03-р-151 «Об утверждении Порядка направления главными распорядителями бюджетных средств города Перми в департамент финансов администрации города Перми информации о результатах рассмотрения дела в суде, о наличии оснований для обжалования судебного акта, о результатах обжалования судебного акта»; Распоряжение от 22.10.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-149 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в департаменте финансов администрации города Перми» | Юридический отдел |
|  |  | 28 распоряжений начальника департамента финансов (заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента финансов администрации города Перми) «О проведении контрольного мероприятия» 1 распоряжение начальника департамента финансов (заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента финансов администрации города Перми) «О приостановлении контрольного мероприятия в Департаменте общественной безопасности» Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов от 04.04.2018 № СЭД-06-02-01-363 «О направлении формы отчета о деятельности ДФ» Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов от 10.08.2018 № СЭД-06-02-01-363 «О направлении формы отчета о деятельности ДФ Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов от 10.08.2018 № СЭД-06-02-01-363 «О направлении формы отчета о деятельности ДФ» Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов от 04.09.2018 № СЭД-06-02-01-363 «О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов от 30 декабря 2014 г. № СЭД-06-01-03-р-169 «О запуске в эксплуатацию юридически значимого электронного документооборота в системе автоматизации на платформе «1С:Предприятие 8» конфигурации «Свод отчетов ПРОФ» Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов от 12.10.2018 № СЭД-06-02-01-363 «О направлении формы отчета о деятельности ДФ Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов от 15.10.2018 № СЭД-06-02-01-363 «О направлении формы отчета о деятельности ДФ и формирования отчетности» Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов от 16.11.2018 № СЭД-06-02-01-363 «О направлении формы отчета о деятельности ДФ» Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов от 25.12.20118 № СЭД-059-06-01.01-03-р-179 «О направлении формы отчета о деятельности ДФ» Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов от 17.12.2018 № СЭД-06-02-01-363 «О направлении формы отчета о деятельности ДФ» | УУиО |
|  |  | 4 Распоряжения заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми «О проведении контрольного мероприятия» 2 Распоряжения заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента финансов администрации города Перми от 17.10.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-144 «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период» | ОРССС |
|  |  | 25 распоряжений «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета города Перми» | УД |
|  |  | 3 распоряжения начальника департамента финансов администрации города Перми «О проведении контрольного мероприятия» | ОРМХ |
|  |  | Распоряжение заместителя главы города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми от 29.01.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-12 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на февраль 2018 года» Распоряжение заместителя главы города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми от 27.02.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-25 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на март 2018 года» Распоряжение заместителя главы города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми от 28.03.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-45 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на апрель 2018 года» Распоряжение заместителя главы города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми от 26.04.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-66 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на май 2018 года» Распоряжение заместителя главы города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми от 04.05.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-73«О внесении изменений в отдельные правовые акты департамента финансов администрации города Перми» Распоряжение заместителя главы города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми от 29.05.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-86 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на июнь 2018 года» Распоряжение заместителя главы города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми от 27.06.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-101 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на июль 2018 года» Распоряжение заместителя главы города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми от 25.07.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-114 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на август 2018 года» Распоряжение заместителя главы города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми от 29.08.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-124 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на сентябрь 2018 года» Распоряжение заместителя главы города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми от 28.09.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-133 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на октябрь 2018 года» Распоряжение заместителя главы города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми от 29.10.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-154 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на ноябрь 2018 года» Распоряжение заместителя главы города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми от 29.11.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-165 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на декабрь 2018 года» Распоряжение заместителя главы города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми от 29.12.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-188 «Об установлении предельных объемов финансирования расходов за счет собственных средств местного бюджета главным распорядителем средств бюджета города Перми на январь 2019 года» | УОБП |
| 1.5. | Приказы заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента финансов администрации города Перми | Приказ заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента финансов администрации города Перми от 23.11.2018 № СЭД-059-06-01.01-04-о-98 «Сводный план контрольных мероприятий на 2019 год (с поквартальной разбивкой)» | Контрольно-ревизионное управление |
|  |  | 23 приказа о закрытии/возобновлении операций по счетам должника; 1241 приказ по кадровой работе | Юридический отдел |
|  |  | 68 приказов по основной деятельности | УОДД |
|  |  | Приказ заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента финансов от 06.02.2018 № СЭД-059-06-01.01-04-о-14 «О внесении изменений в Сводный план проведения контрольных мероприятий департаменте финансов администрации города Перми на 2018 год»; Приказ заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента финансов от 31.05.2018 № СЭД-059-06-01.01-04-о-54 «О внесении изменений в Сводный план проведения контрольных мероприятий департаменте финансов администрации города Перми на 2018 год»; Приказ заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента финансов от 16.08.2018 № СЭД-059-06-01.01-04-о-83 «О внесении изменений в Сводный план проведения контрольных мероприятий департаменте финансов администрации города Перми на 2018 год»; Приказ заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов от 24.01.2018 № СЭД-06-02-01-363 «О направлении формы отчета о деятельности ДФ» Приказ заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов от 14.02.2018 №СЭД-06-02-01-363 «О направлении формы отчета о деятельности ДФ» 6)Приказ заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов от 10.10.2018 № СЭД-059-06-01.01-04-о-91 «О назначении ответственных лиц» | УУиО |
|  |  | Приказ № СЭД-059-06-01.01-04-о-55 от 31.05.2018 «Об утверждении перечня лиц, имеющих право доступа в помещение» Приказ № СЭД-059-06-01.01-04-о-58 от 04.06.2018 «Об утверждении состава комиссий на участке платежной системы Банка России» Приказ № СЭД-059-06-01.01-04-о-93 от 24.10.2018 «О внесении изменений в приказ начальника департамента финансов от 27.12.2016 № СЭД-06-01.01-04-о-141 «О назначении ответственных лиц по работе в личном кабинете «Орган, уполномоченный на осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» № СЭД-059-06-01.01-04-о-107 от 19.12.2018 «О внесении изменений в приказ заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми от 04.06.2018 № СЭД-059-06-01.01-04-о-59 «О назначении лиц, ответственных за обмен информацией» № СЭД-059-06-01.01-04-о-114 от 28.12.2018 «О внесении изменений в приказ начальника департамента финансов от 27.12.2016 № СЭД-06-01.01-04-о-141 «О назначении ответственных лиц по работе в личном кабинете «Орган, уполномоченный на осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»; | УК |
|  |  | Приказ заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента финансов администрации города Перми от 07.02.2018 № СЭД-059-06-01.01-04-о-15 «О прохождении производственной и преддипломной практики» Приказ заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента финансов администрации города Перми от 26.02.2018 № СЭД-059-06-01.01-04-о-19«О внесении изменений в приказ заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента финансов администрации города Перми от 07.02.2018 № СЭД-059-06-01.01-04-о-15 «О прохождении производственной и преддипломной практики» Приказ заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента финансов администрации города Перми от 20.03.2018 № СЭД-059-06-01.01-04-о-32 «О внесении изменений в приложение к приказу начальника департамента финансов администрации города Перми от 26.06.2015 № СЭД-06-01-04-о-75 « Об актуализации правовой базы департамента финансов администрации города Перми» Приказ заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента финансов администрации города Перми от 28.04.2018 № СЭД-059-06-01.01-04-о-45 «О внесении изменений в приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 22.02.2017 № СЭД-059-06-01.01-04-о-22 «Об утверждении Регламента взаимодействия подразделений департамента финансов администрации города Перми с исполнителем муниципального контракта на оказание услуг по обеспечению сопровождения информационной аналитической системы «Публичный бюджет города Перми» | УОБП |
|  |  | Приказ заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента финансов администрации города Перми «О внесении изменений в приказ начальника департамента финансов администрации города Перми от 21.07.2014 № СЭД-06-01-04-о-70 «О порядке обращения со сведениями конфиденциального характера» | УД |
| 2. | Финансовая экспертиза проектов правовых актов, поступивших на заключение в департамент финансов (наименование проектов не указывается) |
| 2.1. | Решения ПГД | 51 | ОРССС |
|  |  | 59 | УД |
|  |  | 97 | ОРМХ |
|  |  | 15 проектов / 15 заключений | УОБП |
| 2.1.1. | Законы Пермского края | 4 законопроекта / 4 заключения | ОБП |
|  |  | 3 | УД |
|  |  | 4 законопроектов/4 заключений | ОРМХ |
|  |  | 5 проектов / 5 заключений | УОБП |
| 2.2. | Постановления администрации города Перми | 2 проекта/2заключения | УУиО |
|  |  | 366 | ОРССС |
|  |  | 317 | ОРМХ |
|  |  | 43 проекта / 106 заключений | УОБП |
| 2.3 | Постановления Главы города Перми | - |  |
| 2.4 | Распоряжения администрации города | 26 | ОБП |
|  |  | 1 | УУиО |
|  |  | 22 | ОРССС |
|  |  | 2 | УД |
|  |  | 31 | ОРМХ |
| 3. | Экспертиза проектов правовых актов, подготовленных структурными подразделениями департамента финансов |
| 3.1. | Распоряжения заместителя главы администрации-начальника департамента финансов | 25 | УД |
|  |  | 8 проектов / 8 заключений | УОБП |
| 3.2. | Приказы заместителя главы администрации-начальника департамента финансов | 1 | УД |
|  |  | 2 проекта / 2 заключения | УОБП |
| 4. | Экспертиза иных документов |
| 4.1. | Отчеты по муниципальным программам | 10 проектов/20 заключений | ОРМХ |
| 4.2. | Соглашения | 32 | ОРССС |
|  |  | 60 | ОРМХ |
|  |  | 1 | УД |
| 4.3. | Письма | 41 | ОРМХ |

# Footnotes

Указывается количество рассмотренных  проектов/ подготовленных  заключений. Наименование проектов не указывается.